| Рассмотрено на заседании методического совета МБОУ «Троицкая СОШ № 8» Протокол № 4 от «29» января 2014 г. | Согласовано Заместитель директора по УВР МБОУ «Троицкая СОШ № 8» ___________ /Сазонова Н.П./ «29» января 2014 г. | Утверждено Директор МБОУ «Троицкая СОШ № 8 ___________/Болдаевская ЛК./ Приказ № 63 от «29» января 2014 г. |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

План-график введения ФГОС ООО

Цель: организация  деятельности коллектива школы  по созданию условий введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного образования.

Задачи:

- Скоординировать деятельность субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по введению и реализации ФГОС ООО.

- Провести аналитическую экспертизу готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

- Создать  условия для введения и реализации ФГОС на ступени основного общего образования.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу ОУ по введению и реализации ФГОС ООО.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. | Ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей. | Январь-февраль 2015г. | зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС». | Декабрь 2014 г. | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | Январь 2014 г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь 2015г | Директор Л. К.Болдаевская. зам.директора по АХР Л.Н.Школина | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Изучение опыта введения и реализации ФГОС ООО в ОУ края. | Апрель 2015г., апрель 2016 г. | Зам. Директора по УВР Н.П.Сазонова | Выявление положительного опыта |
| Участие в семинарах, совещаниях, секциях муниципального и регионального уровней по вопросам подготовки, введения, реализации ФГОС ООО. | В течение года | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Участие в семинарах, совещаниях, секциях Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе. | В течение года | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | 25.08.2015 г. | Библиотекарь С.М.Юферова | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Январь 2015г | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в ЦПК | Декабрь 2014г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2013 год |
| Организация выхода педагогов и руководящих работников в пилотные школы. | По согласованию с рук. других организаций | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Предложения по совершенствованию деятельности школы, изучения опыта работы |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы. | Февраль-март 2015 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Заключение экспертных групп |
| Проведение заседаний рабочей группы (координационного совета) по вопросам введения в ФГОС ООО. | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Оформление запросов на оказание консультаций (в том числе в дистанционном режиме на форумесайта http://moodle.kipk.ru/ ). | в течение 2014 – 2015 учебного года | Зам.директора Иванова Л.Е. | Разрешение проблем |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней. | Декабрь 2014г. Пополнение в течение года | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова библиотекарь Юферова С.М. | Диск – банк нормативно-правовых документов |
| Обсуждение проекта примерной основной образовательной программы. | сентябрь- декабрь 2014г. | Директор Болдаевская Л.К. | Организовано обсуждение проекта |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий. | Январь 2015 г. – март 2015 г. | Директор Болдаевская Л.К. Рабочая группа | Разработана ООО ООО МБОУ «Троицкая СОШ № 8» |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями-предметниками. | 01.05.2015г. | Директор Болдаевская Л.К., Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Разработаны рабочие программы по предметам |
| Представление основной образовательной программы на заседании коллегиальных органов управления. | 20.06.2015г. | Директор Болдаевская Л.К. | ООО ООО МБОУ «Троицкая СОШ № 8» прошла согласование коллегиальных органов |
| Приведение локальной и нормативной базы МБОУ «Троицкая СОШ № 8» в соответствие с федеральным образовательным стандартом. | 15.08.2015г. | Директор Л.К. Болдаевская, | Нормативная база приведена в соответствие с ФГОС ООО |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля. | Январь 2015г | Директор Л.К. Болдаевская, | План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО |
| Организация и проведение самообследования по вопросу готовности школы к введению ФГОС ООО. | 15.05.2015г. | Рабочая группа | Проведено самообследование - карта готовности ОУ к введению ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО. | Март-апрель 2015г | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования. | Август 2015г. | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Внесение изменений в программу развития школы. | Август 2015 и 2016 года (при необходимости) | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | Февраль-март 2015 г., внесение изменений до марта 2016 года | ШМО, библиотекарь Юферова С.М.зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта. | Май-август 2015 г. | Директор Л.К. Болдаевская. | Договоры |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год. | Август каждого года | Директор Л.К. Болдаевская | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу. | Август 2015 г. | Директор Л.К. Болдаевская, зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО. | Февраль-март 2015 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ. | Ноябрь – декабрь каждого года | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации. | Январь 2015-август 2016 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений города и области. | Январь 2015-август 2016 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО. | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами. |
| Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО». | Декабрь 2014 г. Январь 2015 г. Февраль 2015 г. Март 2015г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности. | Февраль – июнь 2015 г. | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова, рук.ШМО | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы. | Август-сентябрь 2015г | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету. | Январь-февраль 2015 г. на заседаниях ШМО | Руководители ШМО | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС ООО. | Октябрь 2015 – февраль 2016 г. | Зам. директора по УВР Л.Е. Иванова | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования. | постоянно | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы. | В течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Постоянно действующее методическое мероприятие «Информационный час педагога школы «Инновации и нововведения в образовании». | Постоянно 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова,ЗВР Петрушкина С.П. | Повышения методической компетентности педагогов по нововведениям, сопутствующим ФГОС |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД». «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД» , по материалам курсов повышения квалификации педагогов. | Сентябрь 2015г. В течение года | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова,ЗВР Петрушкина С.П. | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова,ЗВР Петрушкина С.П. | Специальный выпуск дисков |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации. | По мере поступления | Методический совет, Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова, ЗВР Петрушкина С.П. | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Формирования базы элективных и факультативных курсов. | Сентябрь 2015- май 2016 г. | Руководители ШМО, Зам. директора по УВР Н.П.Сазонова, | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Декабрь 2014г. Апрель 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения. | постоянно | Директор Л.К.Болдаевская | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы. | постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах. | Апрель 2014г. | Директор Л.К.Болдаевская зам. директора по УВР Н.П. Сазонова | Знакомство родителей |
| Размещение материалов по вопросам ФГОС ООО на сайте МБОУ «Троицкая СОШ № 8». | в течение 2014 – 2015 учебного года | Директор Л.К.Болдаевская зам. директора по УВР Н.П. Сазонова | Материалы по введению ФГОС ООО размещены на сайте |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей. | Январь-февраль 2015г. | Комиссия: директор Л.К.Болдаевская завхоз Л.Н. Школина, зам.директора по УВР Сазонова Н.П., зам. директора по УВР Л.Е. Иванова, зам. директора по ВР С.П. Петрушкина | Определены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС. | Март- апрель 2015 г. | Директор Л.К.Болдаевская | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Март-апрель 2015 г | завхоз Л.Н. Школина | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Апрель 2015г. -август 2017г. | Директор Л.К. Болдаевская, завхоз Л.Н. Школина | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор Л.К. Болдаевская | Внесение изменений |